## 工作报表
项目名称 | 子模块 | 备注说明 | 优先级 | 类型 | 人员 | 预计时间(小时) | 实际时间(小时) | 开始日期 | 完成日期
订单相关 | 自动分包程序 |  | 优先级1 |  | 胡浩 | 2天
| 订单客服处理(亏损订单(也算作异常订单)，异常订单(记录异常原因))，sku未知，ueb_order_exception_check表 |  | 优先级1 |  | 姚峰 | 2天
| 海外仓订单导出,导入 | 先做导入，导出置后 | 优先级2 |  | 刘彪 | 2天
| 创建包裹前按产品属性先分包，再合包 |  | 优先级1 |  | 胡浩 | 1天
| 自动检查待处理订单是否可发 |  | 优先级1 |  | 胡浩 | 2天
| 创建包裹时的订单拦截 |  |  |  | 姚峰 | 2天
| 订单退款记录 |  | 优先级2
包裹相关 | 包裹退货扫描及管理 |  | 优先级3
| 取消，拆分，合并，生成包裹完善 |  | 优先级1 |  | 姚峰 | 3天
| 出货利润检测 |  | 优先级1 |  | 刘彪 | 2天
| 包裹预报表导出功能 | 具体看报表功能是否能用 | 优先级2
物流相关 | 包裹包装获取 |  | 优先级1 |  | 裴崇 | 2天
| 出货绩效 |  | 优先级1 |  | 裴崇 | 2天
| 获取分区 |  | 优先级1 |  | 姚峰 | 1天
仓库 | sku打印，库位打印 |  | 优先级3
| sku仓库库存列表 |  | 优先级2
| 库存转移 | 结合库存调拨 | 优先级2 |  | 赵浩 | 2
| 入库单查询 |  | 优先级2 |  | 赵浩 | 2
| 出库操作，入库操作 |  | 优先级2 |  | 刘永森 | 1
| 尺寸录入，库位查询 | 添加仓库选择，标明是拣货库位还是备货库位 | 优先级2 |  | 刘永森 | 1
| 库位管理 |  | 优先级2 |  | 刘永森 | 2
系统管理 | 自动程序操作日志 |  | 优先级3
备注：以小时为单位，要求每天更新一次。
置后功能
需完成功能
需完成但可借用的功能
Note on D1: 优先级1 — 非常重要和紧急，需要尽快实现。 优先级2 — 需要做，但是不急用。 优先级3 — 需要根据用户对产品的反映确定需求。
Note on E1: 1、新需求 2、BUG 3、遗留问题 4、其他
Note on H1: 工作量是计算该子模块所用的小时，最小单位为0.5小时，超过8小时的请再分多个子模块，尽量时间都控制在8个小时以内。